## 保障性租赁住房（在建）
全州县保障性安居工程项目投资建设进度表（截至2023年10月26日）
序号 | 项目名称 |  | 保障性租赁住房在建项目情况
|  | 项目所属年度 |  | 项目改造户（套）数 |  |  | 总投资（亿元） |  |  | 已完成投资（亿元） |  | 预计2023年完成投资（亿元） | 2023年已经完成投资（亿元） | 建设状态 | 项目地址 | 项目联系人和联系方式 | 备注
|  |  | 2023年新开工项目 |  | 已分配（套）数 | 未分配（套）数 |  | 其中：中央预算内投资（亿元） | 其中：地方政府专项债券资金（亿元） |  | 其中：2023年已完成投资（亿元）
1 | 全州县城南B区保障性租赁住房项目 | 2022 | 否 | 100 | 0 | 100 | 0.12 | 0.0303 | 0 | 0.087 | 0.067 | 0.1 | 0.067 | 在建 | 全州县全石公路旁 | 谢晓军 | 1#楼安装门窗；2#楼内外墙抹灰；3#楼安装门窗
2 | 全州县工业园区保障性租赁住房（一期） | 2022 | 否 | 1000 | 0 | 1000 | 1.6 | 0 | 0 | 0.9952 | 0.5309 | 0.8 | 0.5309 | 在建 | 全州县工业园区城西片区 | 莫燕清 | 1、1#楼外墙腻子施工完成；内外墙抹灰完成；阳台栏杆、铝合金窗框安装完成 2、2#楼外墙腻子施工完成；内外墙抹灰完成；阳台栏杆、铝合金窗框安装完成 3、3#楼墙体砌筑完成 4、4#楼墙体砌筑完成；外墙抹灰完成 5、5#楼主体完成封顶；1-8层墙体砌筑完成 6、6#宿舍楼主体完成封顶；1-8层墙体砌筑完成