## 保障性租赁住房（在建）
全州县保障性安居工程项目投资建设进度表（截至2024年7月29日）
序号 | 项目名称 |  | 保障性租赁住房在建项目情况
|  | 项目所属年度 |  | 项目改造户（套）数 |  |  | 总投资（亿元） |  |  | 已完成投资（亿元） |  | 预计2024年完成投资（亿元） | 2024年已经完成投资（亿元） | 建设状态 | 项目地址 | 项目联系人和联系方式 | 备注
|  |  | 2023年新开工项目 |  | 已分配（套）数 | 未分配（套）数 |  | 其中：中央预算内投资（亿元） | 其中：地方政府专项债券资金（亿元） |  | 其中：2024年已完成投资（亿元）
1 | 全州县城南B区保障性租赁住房项目 | 2022 | 否 | 100 | 0 | 100 | 0.12 | 0.0303 | 0 | 0.1095 | 0.0105 | 0.021 | 0.0105 | 在建 | 全州县全石公路旁 | 谢晓军 | 室内装修
2 | 全州县工业园区保障性租赁住房（一期） | 2022 | 否 | 1038 | 0 | 1038 | 1.6 | 0.3167 | 0 | 1.369 | 0.16 | 0.3899 | 0.16 | 在建 | 全州县工业园区城西片区 | 莫燕清 | 室内外装修