## Sheet1
附件
全州县脱贫攻坚“十三五”规划重点项目表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 主要建设内容和规模 | 投资估算 （万元） | 建设起止 年限 | 责任单位
一、基础设施
（一）村屯道路
1 | 贫困村通村公路 | 硬化 | 对未通硬化路的4个贫困村通村公路全部实施硬化工程，建设总里程29.7公里。 | 2351 | 2016-2017 | 各乡镇政府、县交通运输局
2 | 贫困村自然村公路 | 新建或 升级 | 新建或升级硬化屯级道路 569条460.2公里，到 2020 年实现所有具备条件的 20 户以上的自然村全部通公路。 | 18360 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县发改委、县扶贫办、县财 政局
（二）水利工程
3 | 人饮工程 | 新建 | 全面解决贫困村、贫困户饮水不安全问题，解决约0.758万人饮水不安全问题。 | 758 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县水利局、县扶贫办
4 | 灌溉工程 | 改建 | 重点支持贫困县、贫困村扶贫产业开发必须配套的“五小水利”工程。 | 1787 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县水利局、县扶贫办
（三）危房改造项目
5 | 危房改造项目 | 续建 | 对3479户建档立卡贫困户危房进行改造。 | 20874 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县住建局
（四）信息网络建设项目
6 | 贫困村宽带网络建设项目 | 新建 | 2020年基本实现贫困村屯宽带信息网络全覆盖，部分有条件的贫困村屯通光纤。 | 5880 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县工信局、 县电信局
（五）土地建设项目
7 | 农田改造 | 续建 | 对10个贫困村实施农田改造，改造农田2000亩。 | 2000 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县国土资源局、县财政局
8 | 土地整治 | 续建 | 对4个贫困村实施土地整治。 | 4000 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县国土资源局、县财政局
（六）美丽乡村
9 | 美丽乡村建设 | 新建 | 对贫困村43个自然村实施美丽乡村建设。 | 1290 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县扶贫办
| 小计 |  |  | 1290
二、产业扶贫项目
（一）种植类
10 | 柑桔产业 | 新建 | 扶持6142户贫困户发展砂糖桔、W 默科特、沃柑等柑桔类产业8000 亩 | 24000 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县农业局、 县扶贫办
11 | 优质蔬菜 | 新建 | 扶持260户贫困户发展优质蔬菜780亩。 | 52 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县农业局、 县扶贫办
12 | 葡萄 | 新建 | 扶持1800 户贫困户发展葡萄产业3100亩。 | 1550 | 2015-2017 | 各乡镇政府、县农业局、 县扶贫办
13 | 金槐 | 新建 | 扶持2100户贫困户发展金槐3000亩。 | 180 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县林业局、 县扶贫办
14 | 杉树 | 新建 | 扶持 1300 户贫困户发展杉树 13000亩。 | 630 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县林业局、 县扶贫办
15 | 猕猴桃 | 新建 | 扶持170户贫困户种植猕猴桃340亩。 | 270 | 2016-2018 | 各乡镇政府、县农业局、 县扶贫办
16 | 油茶 | 新建 | 扶持350户贫困户发展油茶产业1200亩。 | 110 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县林业局、 县扶贫办
17 | 食用菌 | 新建 | 扶持200户贫困户发展食用菌8000平方米。 | 120 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县农业局、 县扶贫办
18 | 茶叶 | 新建 | 扶持200户贫困户种植茶叶400亩。 | 34 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县农业局、 县扶贫办
19 | 其它种植类 | 新建 | 其它种植类5000亩。 | 500 | 2016-2020 | 乡镇政府、县农业局、县林业局、县扶贫办
（二）养殖类
20 | 养牛 | 新建 | 扶持1000户贫困户养牛2000 头。 | 1000 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县水产畜牧 兽医局、县扶贫办
21 | 养猪 | 新建 | 每年扶持800户贫困户2400头，五年扶持养猪12000 头。 | 360 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县水产畜牧 兽医局、县扶贫办
22 | 养鸡、鸭 | 新建 | 扶持450户发展养鸡或鸭675000羽。 | 540 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县水产畜牧 兽医局、县扶贫办
23 | 特色养殖 | 新建 | 每年扶持200户贫困户发展特色养殖。 | 120 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县水产畜牧 兽医局、县扶贫办
（三）扶贫龙头企业和专业合作社
24 | 扶贫龙头企业 | 新建 | 认定扶持4家年产值超5000万元的农产品加工企业成为扶贫龙头企业。 | 400 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县扶贫办
25 | 扶持发展农民专业合作社 | 新建 | 扶持68个贫困村每村至少成立1个以上专业合作社。 | 680 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县供销社 、县农业局、县扶贫办
（四）旅游扶贫
26 | 旅游扶贫村屯建设 | 新建 | 扶持1个以上的贫困村发展旅游扶贫。 | 80 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县旅游局、 县扶贫办
| 小计 |  |  | 80
三、易地扶贫搬迁项目
27 | 集中安置 | 新建 | 建设6个集中安置点，安置4510人，其中，县城安置点0个，安置0人；重点镇安置点5个，安置1398人；产业园安置点1个，安置3112人；旅游区安置点0个，安置0人；中心村及他类型安置点0个，安置0人。 | 27060 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县发改局、县扶贫办、县财政局、县水利局、交通运输局、电力公司
| 小计 |  |  | 27060
四、农村电商扶贫项目
28 | 电子商务建设项目 | 新建 | 建设1个电子商务示范县和12个电商扶贫示范村。 | 48 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县工信局、县供销社、县电信局
29 | 贫困村快递服务点 | 新建 | 在68个贫困村每村建设1个快递服务点。 | 680 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县工信局
| 小计 |  |  | 728
五、贫困人口培训创业就业项目
30 | 转移就业培训项目 | 续建 | 对外出务工的贫困家庭劳动力进行1-3月的技能培训，根据公众不同给予一次 补助2500-3500元。5年计划培训3000人。 | 900 | 2016-2020 | 各乡镇政府县人社局、县教育局、县财政局、县扶贫办
31 | 职业学历教育项目 | 续建 | 对贫困家庭两后生实施职业学历教育补助，扶贫部门每生每学期补助1500元（补助4 个学期），教育部门每生每年补助 2000 元（补助 2 年）。预计培训人数为2585人。 | 2585 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县人社局、 县教育局、县财政局、县扶贫办
32 | 新型职业农民培育项目 | 续建 | 以从事农业生产、经营和服务的贫困劳动力为对象，围绕种养、农产品加工等重点产业，开展生产经营型、专业技能型和社会服务型等新型职业农民培育。每年计划 培训40人次，累计培训200人次。 | 60 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县农业局
33 | 农村实用技术培训项目 | 续建 | 对从事种养业的贫困劳动力进行技术培训，计划培训7666人次。 | 38 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县农业局、 县林业局、县水产畜牧兽医局、县扶贫办
34 | 贫困村两委干部和第一 书记培训项目 | 续建 | 对全县贫困村两委干部和第一书记进行培训，计划5年培训476人次。 | 48 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县委组织部 、县扶贫办
| 小计 |  |  | 3631
六、教育扶贫项目
35 | 学前教育建设项目 | 新建 | 支持社会在贫困村开办幼儿园。 | 3050 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县教育局
36 | 义务教育生活补助项目 | 续建 | 对寄宿的贫困家庭初中生、小学生给予伙食补助，初中生每年补助 1250元、小学生每年补助1000元。 | 1488 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县教育局
37 | 中小学教师培训项目 | 续建 | 对贫困村现有教学点的小学教师进行全员培训，约817人次。 | 41 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县教育局
38 | “全面改薄”教育项目 | 续建 | 在68个贫困村实施教育“全面改薄”工程，新建或改建农村寄宿制学校12所 0.5万平方米左右，努力实现贫困地区小学高年级学生和初中生“应宿则宿”和“一人一床位”，切实解决“大通铺”、“大班额”问题。 | 4080 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县教育局
39 | 新入校大学生资助项目 | 续建 | 对贫困家庭考入一、二本的大学生，扶贫部门给予1次性5000元补助，教育部门 根据学校所在区域不同给予1次性500-3000 元补助，预计5年补助人数为3065人。 | 209.35 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县教育局、县财政局、县扶贫办
| 小计 |  |  | 8868.35
七、科技文化建设项目
40 | 村级公共服务中心建设 项目 | 新建 | 为尚未建设村级公共服务中心的17个贫困村每村建设一个标准的村级公共服务 中心。 | 697 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县文新广电局
41 | 数字文化驿站建设项目 | 新建 | 为每个贫困村公共服务中心配备1 台电脑、1 台打印机和部分科技书籍。 | 34 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县科技局
42 | 科技文化下乡培训、服务 项目 | 续建 | 围绕贫困村科技需求，每年组织开展科技下乡、科普宣传及实用技术培训； 组织市、县区文艺团体开展“文化下乡”服务。 | 100 | 2015-2020 | 各乡镇政府、县科技局、县农业局、县文新广电局
| 小计 |  |  | 831
八、卫生扶贫项目
43 | 医疗救助项目 | 续建 | 对家庭成员患有重大疾病、医疗费用花费较高的贫困家庭给予医疗救助，适当提高贫困人口医疗补助标准。 | 2800 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县卫计局
44 | 医疗设备配备项目 | 续建 | 为68个贫困村每村配备一台健康一体机。 | 60 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县卫计局
45 | 医护人员培训项目 | 续建 | 对贫困村医生进行免费培训，每年培训不少于2 次，累计不少于2周，3-5 年到县级医疗机构或有条件乡镇中心医院进行为期 1个月的脱产进修。 | 38 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县卫计局
| 小计 |  |  | 2898
九、金融扶贫项目
46 | 贷款风险补偿基金项目 | 续建 | 由财政和金融机构共同出资，设立精准扶贫贷款风险补偿基金，建立风险贷款 长效机制。面上县500万元的补偿基金计算，每年可引导贫困户贷款6000万元。 | 600 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县财政局、县金融办、县扶贫办
47 | 金融便民服务点建设项目 | 续建 | 在68个贫困村每个村建立 1 个“三农金融服务室”，提供一次性告知、“一站式贷款”等服务。设立小额贷款支付便民点。 | 680 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县金融办、人民银行全州县中心支行
48 | 精准扶贫小额贷款项目 | 续建 | 对讲诚信、有贷款意愿和具备一定还贷能力的贫困户获得免抵押、免担保、5万元以下、3年内的小额信贷。对贷款的贫困户按照当年人民银行的贷款利率由财政全额贴息。对有较强带动作用的扶贫龙头企业、农民专业合作社、专业大户（在规定贷款额度内）按照人民币贷款基准利率给予全额贴息。 | 2000 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县金融办、县财政局、县扶贫办、县妇联、县有关金融机构
| 小计 |  |  | 3280
十、社会帮扶项目
49 | 结对帮扶项目 | 续建 | 贫困村帮扶单位、第一书记派驻和干部结对帮扶贫困户全覆盖，落实帮扶责任 ，制定帮扶计划，确定帮扶项目。 | 5320 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县委组 织部、县扶贫办
50 | 村企共建项目 | 续建 | 动员民营企业与贫困村开展村企共建活动，重点开展产业、商贸、就业、捐助和智力 扶贫。 | 850 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县委统战部
| 小计 |  |  | 6170
十一、生态扶贫项目
51 | 小流域水土流失综合治理 | 续建 | 在贫困村实施小流域治理项目1个。 | 876 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县发改局、县水利局
52 | 石漠化治理项目 | 续建 | 在贫困村实施石漠化治理项目1个。 | 543 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县发改 委、县水利局、林业 局、水产畜牧兽医局
53 | 植树造林项目 | 续建 | 对贫困村“四旁”实施植树绿化工程。 | 204 | 2015-2020 | 各乡镇政府、县林业局、县扶贫办
54 | 天然林保护项目 | 续建 | 对贫困村全面实施天然林保护，实施生态补偿。 | 10.2 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县林业局
| 小计 |  |  | 1633.2
十二、弱势群体关爱服务项目
55 | 儿童家园项目 | 新建 | 2020 年前，给每个贫困村建设1所儿童家园。 | 136 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县妇联
56 | 农村低保项目 | 续建 | 建立提高农村低保标准自然增长机制，到 2020 年达到扶贫线标准。按照应保 尽保原则，对建档立卡调查摸底需要享受低保的7067户18892人实施低保。 | 39673.2 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县民政局、县财政局
57 | 残疾人扶持项目 | 续建 | 推进“党员扶残温暖同行”、农村残疾人扶贫基地、农村残疾人实用技术培训、 “阳光家园计划”残疾人居家无障碍改造、贫困成人残障者康复等六项工程建设， 保障残疾人受教育权利，鼓励支持其有劳动能力的残疾人发展致富产业或外出务工。 | 383.25 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县残 联、县卫计局
58 | 老年活动中心项目 | 续建 | 为68个贫困村每村建设或改造老年活动中心1个以上，并配备一定的活动器材。 | 477 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县文新广电局
59 | 妇女之家项目 | 新建 | 建设贫困村妇女之家，为妇女开展免费妇科体检，进行心理干预，缓解妇女压力，给予免费培训，提供就业创业机会和资金支持。 | 166 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县妇联
| 小计 |  |  | 40835.45
十三、资产收益改革工程项目
60 | 资产收益项目 | 续建 | 加快农村财产确权工作，推进土地产权和房屋产权抵押贷款建设，在县、乡镇两级建立农村土地产权流转管理服务中心，村级设立农村土地产权流转服务站，完善价格形成机制，建立合理的价格调整机制。加快推进集体资产折股量化工作，增加财产运营收益，合理确定用地制度。建立健全收益分配机制，实行贫困户收益保底、按股分红、动态管理。 | 167 | 2016-2020 | 各乡镇政府、县农业局、县国土资源局、县林业局、县财政局
| 小计 |  |  | 167
| 总计 |  |  | 185661.2