附件
广西水系连通及水美乡村建设试点县
验收办法（试行）
第一章  总 则
第一条 为规范我区水系连通及水美乡村建设试点县的验收工作，确保项目建设成效，依据有关政策、技术规范以及按照《水利部办公厅 财政部办公厅关于印发加强水系连通及农村水系综合整治试点县建设管理指导意见的通知》（办规计〔2020〕137号）要求，结合广西实际，特制定本办法。

第二条 本办法所称的广西水系连通及水美乡村建设试点县验收工作，是指对批准立项实施的水系连通及水美乡村建设试点县的任务完成、工程质量、资金管理、项目组织与管理、实施效益等方面开展综合评价的活动。

第三条 验收适用范围：

3.1 本办法适用于广西使用中央补助资金或地方安排资金的水系连通及水美乡村建设试点县，包括批复的县级实施方案中所有水系连通、河道清障、清淤疏浚、岸坡（线）整治、水源涵养与水土保持、河湖管护、防污控污、景观人文和其他措施等各单项项目的试点县验收工作。

3.2 本办法由单项项目自检验收、实施方案初步验收和实施方案总体验收三部分内容组成。单项项目自检验收由县级人民政府组织开展；实施方案初步验收由市水利局商市财政局组织开展；实施方案总体验收由自治区水利厅商自治区财政厅组织开展。县级人民政府作为实施主体全程参与各部分验收。

第二章  验收依据和条件

第四条 单项项目自检验收的依据和条件
4.1单项项目自检验收的主要依据包括：

4.1.1 国家相关的法律、法规及相关主管部门颁布的规定要求，以及单项项目涉及的相关标准、规范等。

4.1.2 《水利部办公厅 财政部办公厅关于印发加强水系连通及农村水系综合整治试点县建设管理指导意见的通知》（办规计〔2020〕137号）及相关配套文件和已批复的试点县实施方案以及工程变更调整与终止批复文件。

4.1.3 项目建设合同、资金下达拨付等文件资料。

4.1.4 按照有关规定应取得的项目建设其他审批手续。

4.1.5 质量监督部门质量评定报告。
4.1.6 单项项目自检验收申请。
4.2 申请单项项目自检验收应满足以下条件：

4.2.1 按已批复的试点县实施方案完成单项项目建设内容并符合质量要求；有方案调整的，按项目批复变更文件完成项目建设内容并符合质量要求。

4.2.2 项目工程主要设备及配套设施经调试运行正常，并达到项目设计要求。
4.2.3 单项项目已由项目主管部门组织开展竣工（或完工）验收。
4.2.4 质量监督部门质量评定合格。
4.2.5 前期工作、招投标、合同、设计、监理、施工管理等技术资料齐全、完整，工程实施前后工作对比照片等材料齐全，已完成项目有关材料和佐证材料的分类立卷工作。

第五条 实施方案初步验收依据和条件
5.1 实施方案初步验收的主要依据包括：

5.1.1 《水利部办公厅 财政部办公厅关于印发加强水系连通及农村水系综合整治试点县建设管理指导意见的通知》（办规计〔2020〕137号）及相关配套文件和已批复的试点县实施方案以及工程变更调整与终止批复文件。

5.1.2 项目建设合同、资金下达拨付等文件资料。

5.1.3 按照有关规定应取得的项目建设其他审批手续。

5.1.4 实施方案初步验收申请文件。

5.2 申请实施方案初步验收的项目应满足以下条件：

5.2.1 实施方案批复的所有单项项目已由县级人民政府完成自检验收及相关整改材料。
5.2.2 各项管护制度已经建立并有效实施。

5.2.3 完成年度评估成果及相关整改材料。

5.2.4 完成第三方质量抽检（由项目主管部门委托），提交第三方质量抽样检测报告。

5.2.5 完成满意度调查，提交满意度调查表。

第六条 实施方案总体验收依据和条件
6.1 实施方案总体验收的主要依据包括： 

6.1.1 《水利部办公厅 财政部办公厅关于印发加强水系连通及农村水系综合整治试点县建设管理指导意见的通知》（办规计〔2020〕137号）及相关配套文件和已批复的试点县实施方案以及工程变更调整与终止批复文件。

6.1.2 项目建设合同、资金下达拨付等文件资料。

6.1.3 按照有关规定应取得的项目建设其他审批手续。

6.1.4 实施方案总体验收申请文件。

6.2 申请实施方案总体验收的项目应满足以下条件：

6.2.1 市水利局、市财政局已完成试点县实施方案初步验收合格。
6.2.2 提交实施方案初步验收相关材料和整改材料。

第三章  验收内容和程序

第七条 单项项目自检验收应当按以下步骤开展验收工作：
7.1 申请单项项目自检验收。
单项项目自检验收范围为批复的实施方案中涉及的单项项目建设内容。单项项目自检验收前已由项目主管部门组织开展竣工（或完工）验收，形成验收意见（见附件1），并及时向县级人民政府提出单项项目自检验收申请（申请单见附件2）。
7.2 组织单项项目自检验收。
县级人民政府收到验收申请，应及时组织相关部门及行业专家组成验收组，核实项目建设的内容、位置、数量、质量，开展单项项目自检验收工作。
7.3 单项项目自检验收内容包括以下方面：
7.3.1 已批复实施方案建设内容完成情况（如有调整变更的，按已批复调整变更建设内容）。
7.3.2 各级财政资金和自筹资金到位情况。
7.3.3 资金使用规范情况，包括项目竣工决算（或完工结算）、专人管理、入账手续及支出凭证完整性及合规性等。
7.3.4 项目管理情况，包括法人责任履行、招投标管理、合同管理、施工管理、设计管理、监理工作、建后管护和档案管理等。
7.3.5 项目建设情况，包括工程建设内容、设施的数量和质量及运行效果等相关材料。
7.3.6 其他有关材料。
7.4 单项项目自检验收程序。
7.4.1 现场核验。验收组对单项项目开展全面现场核验。
7.4.2 会议审查。会议主要议程如下：
（1）验收组组长主持会议，宣布验收组成员和验收工作要求；
（2）听取项目主管部门工作完成情况汇报；

（3）验收组质询、查看资料；
（4）验收组对照《广西水系连通及水美乡村建设试点县实施情况单项项目自检验收备查材料清单》（见附件3）、《广西水系连通及水美乡村建设试点县单项项目自检验收情况打分表》（见附件4），审定单项项目完成情况，并出具单项项目自检验收意见（格式参考附件5）等；
（5）宣布验收结果。包括对项目建设指标内容完成情况（全部完成、基本完成、未完成）；工程质量（合格、基本合格、不合格）；工程初期运行（正常、基本正常、存在问题）；财务管理（基本规范、规范、不规范）；投资控制（基本有效、有效）；项目组织与管理（全部落实、基本落实、未落实）；效益发挥（初步发挥、已发挥；良好或显著；社会、经济和生态环境）等作出明确的评价；
（6）出具验收意见。主要包括指标完成情况，项目实施成效，存在的问题及整改要求，验收结果评定及验收结论等；

（7）单项项目自检验收结论可分同意通过验收、同意整改后通过验收、不通过验收等三个等次。

对单项项目自检验收“不通过验收”的，应提出整改要求，允许进行一次限期整改，整改期不超过3个月，整改完成后应及时重新提请单项项目自检验收。
第八条 实施方案初步验收应当按以下步骤开展验收工作：
8.1 申请实施方案初步验收。
实施方案各单项项目全部通过自检验收，各项制度已经建立并有效实施，达到实施方案初步验收条件后，县级人民政府编制实施方案验收总结报告（见附件6），对项目实施情况进行分类总结，提供年度评估成果及相关整改材料、第三方质量抽样检测报告、竣工决算（或完工结算）材料、满意度调查表、各单项项目自检验收意见等。及时申请市水利局、市财政局开展实施方案初步验收。
8.2 组织实施方案初步验收。
市水利局、市财政局收到试点县实施方案初步验收申请后，应组织相关部门及行业专家成立验收组或委托第三方专业技术机构成立验收组开展实施方案初步验收工作。验收组组成应包含实施方案涉及相关行业、专业及财务专家和市水利局、市财政局等主管部门工作人员。
8.3 实施方案初步验收内容包括以下方面：
8.3.1 已批复实施方案建设内容完成情况（如有调整变更的，按已批复调整变更建设内容）。
8.3.2 各级财政资金和自筹资金到位情况。
8.3.3 资金使用规范情况，包括项目决算（或结算）、专人管理、入账手续及支出凭证完整性及合规性等。
8.3.4 项目管理情况，包括法人责任履行、招投标管理、合同管理、施工管理、设计管理、监理工作、建后管护和档案管理等。
8.3.5 项目建设情况，包括现场核验工程建设内容、设施的数量和质量及运行效果等，以及监理、年度评估及单项项目自检验收与相关整改等材料。
8.3.6 其他有关材料。
8.4 实施方案初步验收程序。
8.4.1 现场核验。验收组对试点县所有单项项目逐项进行现场核验。
8.4.2 会议审查。会议主要议程如下：
（1）验收组组长主持会议，宣布验收组成员和验收工作要求；
（2）听取试点县工作完成情况汇报；
（3）验收组质询、查看资料；
（4）验收组参照《广西水系连通及水美乡村建设试点县实施方案验收备查材料清单》（见附件7）和《广西水系连通及水美乡村建设试点县实施方案初步验收情况打分表》（见附件8），审定试点县实施方案初步完成情况，起草审议验收意见（格式见附件5）；
（5）宣布验收结果。包括对项目建设指标内容完成情况（全部完成、基本完成、未完成）；工程质量（合格、基本合格、不合格）；工程初期运行（正常、基本正常、存在问题）；财务管理（基本规范、规范、不规范）；投资控制（基本有效、有效）；项目组织与管理（全部落实、基本落实、未落实）；效益发挥（初步发挥、已发挥；良好或显著；社会、经济和生态环境）等作出明确的评价；
（6）出具验收意见。主要包括指标完成情况，项目实施成效，存在的问题及整改要求，验收结果评定及验收结论等；

（7）实施方案初步验收结论可分同意通过验收、同意整改后通过验收、不通过验收等三个等次。

对实施方案初步验收“不通过验收”的，应提出整改要求，允许进行一次限期整改，整改期不超过3个月，整改完成后应及时重新提请实施方案初步验收。
第九条 实施方案总体验收应当按以下步骤开展验收工作：
9.1 申请实施方案总体验收。
试点县实施方案初步验收合格后，由县级人民政府向自治区水利厅、自治区财政厅申请开展实施方案总体验收。实施方案总体验收申请应按照总体验收条件，县级人民政府编制实施方案验收总结报告（见附件6），对项目实施情况进行分类总结，提供年度评估成果及相关整改材料、第三方质量抽样检测报告、竣工决算（或完工结算）材料、满意度调查表、各单项项目自检验收意见、实施方案初步验收意见等。
9.2 组织实施方案总体验收。
自治区水利厅、自治区财政厅收到试点县实施方案总体验收申请后，应组织相关部门及行业专家成立验收组或委托第三方专业技术机构成立验收组开展实施方案总体验收工作。验收组组成应包含实施方案涉及相关行业、专业及财务专家和自治区水利厅、自治区财政厅等主管部门工作人员。
9.3 实施方案总体验收内容包括以下方面：
9.3.1 已批复实施方案建设内容完成情况（如有调整变更的，按已批复调整变更建设内容）。
9.3.2 各级财政资金和自筹资金到位情况。
9.3.3 资金使用规范情况，包括项目决算（或结算）、专人管理、入账手续及支出凭证完整性及合规性等。
9.3.4 项目管理情况，包括法人责任履行、招投标管理、合同管理、施工管理、设计管理、监理工作、建后管护和档案管理等。
9.3.5 项目建设情况，包括现场核验工程建设内容、设施的数量和质量及运行效果等，以及监理、年度评估、单项项目自检验收、实施方案初步验收与相关整改等材料。
9.3.6 其他有关材料。
9.4 实施方案总体验收程序。
9.4.1 现场抽查。验收组按项目类型比例抽取，并不少于2个单项项目进行现场核验。
9.4.2 会议审查。会议主要议程如下：
（1）验收组组长主持会议，宣布验收组成员和验收工作要求；
（2）听取试点县工作完成情况汇报；
（3）验收组质询、查看资料；
（4）验收组对照《广西水系连通及水美乡村建设试点县实施方案验收备查材料清单》（见附件7）和《广西水系连通及水美乡村建设试点县实施方案总体验收情况打分表》（见附件9），审定试点县实施方案总体完成情况，起草审议验收意见（格式见附件5）；
（5）宣布验收结果。包括对项目建设指标内容完成情况（全部完成、基本完成、未完成）；工程质量（合格、基本合格、不合格）；工程初期运行（正常、基本正常、存在问题）；财务管理（基本规范、规范、不规范）；投资控制（基本有效、有效）；项目组织与管理（全部落实、基本落实、未落实、）；效益发挥（初步发挥、已发挥；良好或显著；社会、经济和生态环境）等作出明确的评价；
（6）出具验收意见。主要包括指标完成情况，项目实施成效，存在的问题及整改要求，验收结果评定及验收结论等；

（7）实施方案总体验收结论可分同意通过验收、同意整改后通过验收、不通过验收等三个等次。
对实施方案总体验收“不通过验收”的，应提出整改要求，允许进行一次限期整改，整改期不超过3个月，整改完成后应及时重新提请实施方案总体验收。通过实施方案总体验收后，县级人民政府应对项目建档立册，按照有关规定对项目档案进行整理、组卷、归档。

第十条 满意度调查。在组织开展初步验收之前，满意度调查由县级人民政府组织或授权有关单位、项目主管部门负责开展，满意度调查问卷（见附件10）不少于100份（其中项目所在地受益群众占60%、项目区基层干部40%）。受访者对项目实施感到满意得1分，不满意得0分，总得分占所有发放问卷数的比例即为相关利益方对项目实施的满意度。

第四章  验收组织形式和分工

第十一条 自治区水利厅、自治区财政厅成立水系连通及水美乡村指导组，负责指导项目实施情况评估、单项项目自检验收、实施方案初步验收和开展实施方案总体验收工作。

第十二条 试点县所在的市水利局、市财政局负责审核项目的实施情况评估工作，指导单项项目自检验收，开展实施方案初步验收，配合做好实施方案总体验收工作。

第十三条 试点县（市、区）人民政府是完成项目实施任务的责任主体，负责项目实施情况评估、质量抽检、满意度调查、单项项目自检验收、实施方案初步验收申请及实施方案总体验收申请，配合做好实施方案初步验收、总体验收等工作。

第五章  验收有关要求

第十四条 自治区水利厅、自治区财政厅对项目的实施过程及验收材料进行核查，存在下列情形之一的，将不予通过验收。

（一）有未按要求完成各项工程及制度建设任务的。

（二）验收中存在弄虚作假的。

（三）核查中发现重大问题的，包括不符合当地水资源条件或流域区域规划要求，刻意营造景观水面、大规模补水，过度渠化、硬化河道，随意缩窄河道或裁弯取直，建高堰坝挡水、连续梯级挡水，人为造成水资源浪费、河道断流、水污染、水生态环境严重破坏及其他影响恶劣等问题。

第十五条 验收专家和工作人员在验收工作中玩忽职守、徇私舞弊的，取消其以后参加此类项目的验收资格，构成违法犯罪的，将按规定追究其法律责任。

第六章  附 则

第十六条 本办法由自治区水利厅、自治区财政厅负责解释。

第十七条 本办法自发布之日起实施。

附件：1. 广西水系连通及水美乡村建设试点县××××（单项）项目竣工（或完工）验收意见表
2. 广西水系连通及水美乡村建设试点县单项项目自检验收申请单
3. 广西水系连通及水美乡村建设试点县实施情况单项项目自检验收备查材料清单

4. 广西水系连通及水美乡村建设试点县单项项目自检验收情况打分表 

5. 广西水系连通及水美乡村建设试点县验收意见表

6. 广西水系连通及水美乡村建设试点县实施方案验收总结报告提纲

7. 广西水系连通及水美乡村建设试点县实施方案验收备查材料清单

8. 广西水系连通及水美乡村建设试点县实施方案初步验收情况打分表

9. 广西水系连通及水美乡村建设试点县实施方案总体验收情况打分表

10. 广西水系连通及水美乡村建设试点县实施满意度调查表

附件1




附件2
单项项目自检验收申请单
××××县（市、区）人民政府： 
关于                项目自检验收申请报告
一、项目完成情况
     市     区（县）                     项目由        （建设单位）投资        万元，由         （承包人）承建。该项目于     年   月   日开始施工，     年   月   日全面完工，按照批准的设计（方案图纸）已完成了主要工程，即： 
                        项目。
二、验收条件检查结果
依据国家的有关规定，该项目按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理，完工/竣工资料已准备齐全，工程施工质量已通过了质检单位的质量检验，并出具了《       质量检验评定报告》，工程质量合格，已具备正式验收条件。
三、单项项目自检验收申请
根据工程完成情况和工程合同的相关要求，现申请对
     市     县（区）              建设项目（工程）开展自检验收。

特此报告！
申请单位名称（项目主管部门盖章）
年   月   日

附件3
广西水系连通及水美乡村建设试点县实施情况单项项目自检验收备查材料清单
一、单项项目设计文件、图表、设计修改文件、设计批复及设计变更批准文件、招投标文件、合同文件、工程项目划分资料、工程监理资料、征地移民有关文件、重要会议记录、单项项目质检合格材料、工程建设中使用的技术标准、工程建设标准强制性条文及其他档案材料；
二、单项项目建设综合报告，内容包括项目工程情况、工程施工情况、工程管理情况、运行管理情况、工程质量与安全监督情况、财务决算（或结算）情况等，单项项目验收拟验收工程清单；
三、单项项目竣工（或完工）验收意见；
四、项目建设大事记；
五、其他与项目实施有关资料（项目实施前后对比图片或照片，影像资料等）；

六、单项项目自检验收申请单。 

附件4
	广西水系连通及水美乡村建设试点县单项项目自检验收情况打分表

	试点县（市、区）：                        单项项目名称：                                   20   年   月   日

	序号
	验收项目
	验收内容及评分标准
	标准分值
	评委评分
	备注

	1
	任务完成
	按已批复的试点县实施方案完成单项项目建设内容，有方案调整的，按项目批复变更文件完成项目建设内容（20分）；工程建后维修管护制度，落实管护机构、人员、经费（10分）。
	30
	
	

	2
	工程质量
	工程质量达到相关设计标准（20分）；主要设备及配套设施经调试运行正常、规范（10分）；无设备及配套设施的工程质量按30分记。
	30
	
	

	3
	资金管理
	财务管理制度完善规范（2分）；资金拨付有完整的审批程序和手续，财政性资金使用管理合规（5分）；财政资金和自筹资金足额到位（3分）。
	10
	
	

	4
	项目组织与管理
	落实工程建设管理制度，职责明确（2分）；日常监督检查、考核评估等工作到位（5分）；建设资料等相关档案齐全（3分）。
	10
	
	

	5
	实施效益
	完成已批复实施方案的效益指标（20分）。
	20
	
	

	总分
	100
	
	


注：验收评分采用100分制，分三个等级，总分85分以上（含）为优良，70—85分为合格，70分以下（不含）为不合格。

附件5
广西水系连通及水美乡村建设试点县
        验收意见表
     市     县（市、区）           日期：    年  月  日
	验收意见：


	存在主要问题及整改意见：


	验收结论：


	验收组组长（签名）：
验收组成员（签名）：



注：根据不同验收的类型，表头     处分别对应填写xxx（单项）项目自检验收、实施方案初步验收、实施方案总体验收。
附件6
广西水系连通及水美乡村建设试点县
实施方案验收总结报告提纲
一、项目概况
简要描述“试点县”实施方案主要内容，包括编制批复情况、试点范围、起止年限、实施前后项目区人文景观、生态环境和社会经济状况等。

二、计划安排与任务完成情况
投资计划下达情况，任务完成及措施变更情况、自查情况、各项措施质量评定和效益情况等。

三、资金管理与使用
中央补助资金、地方自筹资金、金融资金、社会资金到位及完成情况，资金管理使用情况。

四、组织管理
包括项目组织实施、工程建设管理制度执行、预防监督、工程管护和档案资料管理等情况。
五、建设成效
包括项目实施后取得的生态、经济和社会效益。从定量和定性两个方面，其中，定量指标应根据“试点县”方案治理目标要求，按照河流功能、河流河势、岸线岸坡、防污控污、河湖水体、人文景观及管护机制等7个方面明确的治理标准，完成量化指标；定性应从改善农民的生活条件、人居环境、受益人口等方面突出“试点县”实施的社会效益；从改善农村河湖生态环境、提高水环境质量、改善生物栖息条件等方面突出“试点县”的生态效益；从提高防洪排涝能力、改善供水条件、提高水安全保障能力等方面突出“试点县”的经济效益（包括但不局限于上述内容）。同时提供试点效果图。
六、主要经验和做法
重点从组织体系、制度建设、资金筹措、项目实施、技术运用、理念普及、宣传推广等方面对试点工作深入总结，提出可借鉴、可复制、可学习的经验或值得推广的模式。
七、存在问题及改进意见
检查验收中发现的主要问题，并针对问题提出改进措施以及下步工作建议。

八、相关附件与资料
“试点县”建设任务和重点示范工程；试点地区的区划、水系及示范工程分布等图件；试点期内建设大事记；相关文件目录和汇编；相关媒体关于水系连通及水美乡村建设的报道汇编等。

附表：6-1 项目实施情况表（基本情况）
      6-2 项目实施情况表（投资完成情况）
6-3 项目实施情况表（产出指标和效益指标完成情况）
附表：6-1

项目实施情况表（基本情况）

	实施方案

批复时间
	初步设计

批复时间
	正式开工

时间
	项目建设任务总投资（万元）

	
	
	
	对应概算价格
	实际合同价格

	
	
	
	水利项目
	其他项目
	水利项目
	其他项目

	
	
	
	小计
	中央投资
	地方投资
	小计
	中央投资
	地方投资
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表：6-2

项目实施情况表（投资完成情况）

	投资到位情况（万元）
	已支付资金（万元）
	已完成投资（万元）

	水利项目投资
	其他

项目

投资
	水利项目
	其他项目
	对应合同价格
	对应概算价格

	小计
	中央

投资
	地方

投资
	
	
	小计
	中央

投资
	地方

投资
	小计
	中央

投资
	地方

投资
	水利

项目
	其他

项目
	水利

项目
	其他

项目

	
	
	
	省级财政性资金
	市县财政性资金
	地方政府

债券
	贷款
	企业和私人投资
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表：6-3

项目实施情况表（产出指标和效益指标完成情况）

	
	水利类
	非水利类

	
	产出指标
	效益指标
	产出指标
	效益指标

	
	治理河流条数

(条)
	治理湖塘数量

(个)
	新建连通通道长度

(km)
	河道清障面积

(km2)
	清淤量

(m3)
	新建生态护岸长度

(km)
	改建生态护岸长度

(km)
	新建堤防长度

(km)
	改建或加固堤防长度

(km)
	滨岸带治理面积

(km2)
	水源涵养与水土保持面积

(km2)
	增加水面面积

(万亩)
	补充生态水量

(万m3)
	防洪保护村庄数

(个)
	防洪保护人口数

(人)
	防洪除涝受益面积

(万亩)
	受益村庄数

(个)
	受益人口数

(人)
	新建污水处理厂

(座)
	截污管网敷设长度

(km)
	新建景观节点

(处)
	新增或保护湿地面积(km2)
	新增废污水处理能力

(万t)

	计划实现
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	实际达成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件7
广西水系连通及水美乡村建设试点县
实施方案验收备查材料清单
一、项目批复的实施方案、初步设计及主管部门的批文、招投标文件、合同文件、工程项目划分资料、工程监理资料、工程变更（方案变更）资料、征地移民有关文件、重要会议记录、单项项目质检合格材料、工程建设中使用的技术标准、工程建设标准强制性条文及其他档案材料；
二、工程建设管理工作报告、工程建设大事记，全部的单项项目完工验收合格材料、各单项项目自检验收或实施方案初步验收意见及材料，年度评估成果及相关整改材料，工程建设监理工作报告、工程设计工作报告、工程施工管理工作报告、运行管理工作报告、工程质量与安全监督报告，项目实施满意度调查材料，实施方案验收拟验收工程清单；
三、实施方案验收总结报告；
四、实施方案验收成果汇报演示文稿（PPT）资料；
五、其他与项目实施有关资料（项目实施前后对比图片或照片，影像资料等）。影像资料必须包含项目实施满意度调查与填表过程等。验收资料要编号，统一装订成册，以便查证；

六、初步验收/总体验收申请验收文件。
附件8

广西水系连通及水美乡村建设试点县实施方案初步验收情况打分表
试点县（市、区）：                                                                            20  年  月  日 
	序号
	验收项目
	验收内容及评分标准
	初步验收标准分值
	评委评分
	备注

	
	100
	
	

	1
	组织保障
	具备健全的组织保障体系（1分）；任务分解明确（1分）；责任落实与考核、监督体系完备（1分）。
	3
	
	

	2
	资金保障
	资金保障落实及时、到位，经费使用合理规范（6分）。
	6
	
	

	3
	制度建设
	批复的实施方案中项目建设管理制度落实到位（1分）；项目推进机制高效、有力，项目实施进度达到要求（1分）；工程管理等机制能正常运行（1分）。
	3
	
	

	4
	单项项目自检验收
	完成了所有的单项项目自检验收，材料齐全且验收意见为合格或以上（7分）；各单项项目均能正常运行，并达到了批复方案中的相关技术深度与要求，有方案调整的，按项目批复变更文件完成项目建设内容并符合质量要求（5分）；各单项项目的实施均符合有关技术标准与规范和工程管理要求，经过质评合格（5分）；各单项工程投资已全部到位并规范使用，完成项目完工结算材料（4分）；历次发现的问题已基本处理完毕（4分）。
	25
	
	

	5
	年度评估
	项目实施期间各年度评估成果，包括各年度评估结论、存在的问题及整改意见等（4分）；所有问题与整改意见基本完成整改（4分）。
	8
	
	

	6
	初步验收
	对照批复的实施方案，按要求完成了全部建设内容，形成了实施方案验收总结报告（5分）；实施方案验收备查材料（清单见附件7）准备齐全（5分）；各单项项目竣工（或完工）验收相关材料齐全、规范（3分）；年度评估相关材料齐全（2分）；各单项项目自检验收相关材料齐全、规范（2分）；工程投资已全部到位并规范使用，完成项目竣工决算（或完工结算）材料（3分）；项目实施按照批复的实施方案完成，或各项工程变更调整后均按要求完成，如有终止的批复文件则需提供相关材料（4分）；项目历次发现的问题和工程初期运行中所发现的问题的处理情况（2分）；现场核验项目工程主要设备及配套设施是否正常运行，以及工程中是否存在质量隐患和影响工程安全运行的问题（2分）；工程尾工安排情况（2分）。
	30
	
	

	7
	措施落实
	项目工程及非工程措施落实到位，有关工程建设项目的立项、批复、建设情况符合相关管理要求（1分）；示范工程全面建成，成效显著；任务实施完成，取得良好效果（1分）。
	2
	
	

	8
	项目管护
	围绕不同河段特点，管护任务，从项目长效运行的角度，出台了建后管护机制、落实管护主体及管护经费来源等建管制度及措施（5分）。
	5
	
	

	9
	宣传教育
	建立多层次、多形式的水系连通及水美乡村宣教推广模式（1分）；定期开展水系连通及水美乡村培训活动（1分）；公众积极参与相关宣传教育活动（1分）；水系连通及水美乡村试点县建设公众满意度（见附件4）情况（2分）。
	5
	
	

	10
	档案建设
	专门、专人建档管理（2分）；试点建设工程及非工程措施文字资料、电子资料，以及试点建设前后图片资料等相关档案资料齐全（3分）。
	5
	
	

	11
	建成成效
	生态环境效益方面：农村河湖生态环境、水环境质量、生物栖息条件等方面明显改善（1分）；社会效益方面：农民的生活条件、人居环境、受益人口等方面显著提升（1分）；经济效益方面：防洪排涝能力、供水条件、水安全保障能力等方面显著提高（1分）。
	3
	
	

	12
	综合评价
	试点建设完成情况较好，指标实现程度达到既定目标（2分）；定期开展自评估，按时报送年度总结，对自治区提出的相关意见建议及时整改落实等（3分）；
	5
	
	


注：初步验收评分采用100分制，分三个等级，总分85分以上（含）为优良，70—85分为合格，70分以下（不含）为不合格。

附件9

广西水系连通及水美乡村建设试点县实施方案总体验收情况打分表

试点县（市、区）：                                              20  年  月  日
	序号
	验收项目
	验收内容及评分标准
	总体验收标准分值
	评委评分
	备注

	
	100
	
	

	1
	组织保障
	具备健全的组织保障体系（1分）；任务分解明确（1分）；责任落实与考核、监督体系完备（1分）。
	3
	
	

	2
	资金保障
	资金保障落实及时、到位，经费使用合理规范（6分）。
	6
	
	

	3
	制度建设
	批复的实施方案中项目建设管理制度落实到位（1分）；项目推进机制高效、有力，项目实施进度达到要求（1分）；工程管理等机制能正常运行（1分）。
	3
	
	

	4
	单项项目自检验收
	完成了所有的单项项目自检验收，材料齐全且验收意见为合格或以上（4分）；各单项项目均能正常运行，并达到了批复方案中的相关技术深度与要求，有方案调整的，按项目批复变更文件完成项目建设内容并符合质量要求（5分）；各单项项目的实施均符合有关技术标准与规范和工程管理要求，经过质评合格（5分）；历次发现的问题已基本处理完毕（4分）。
	18
	
	

	5
	年度评估
	项目实施期间各年度评估成果，包括各年度评估结论、存在的问题及整改意见等（4分）；所有问题与整改意见基本完成整改（4分）。
	8
	
	

	6
	初步验收
	对照批复的实施方案，按要求完成了全部建设内容，形成了实施方案验收总结报告（5分）；初步验收意见合格或以上（4分）；工程投资已全部到位并规范使用，完成项目竣工决算（或完工结算）材料（3分）。
	12
	
	

	7
	总体验收
	实施方案验收备查材料（清单见附件7）准备齐全（5分）；单项项目竣工（或完工）验收相关材料齐全、规范（3分）；年度评估相关材料齐全（2分）；初步验收相关材料齐全、规范（2分）；工程投资已全部到位并规范使用，完成项目竣工决算（或完工结算）材料（3分）；项目实施按照批复的实施方案完成，或各项工程变更调整后均按要求完成，如有终止的批复文件则需提供相关材料（4分）；项目历次发现的问题和工程初期运行中所发现的问题的处理情况（2分）；现场核验项目工程主要设备及配套设施是否正常运行，以及工程中是否存在质量隐患和影响工程安全运行的问题（2分）；工程尾工安排情况（2分）。
	25
	
	

	8
	措施落实
	项目工程及非工程措施落实到位，有关工程建设项目的立项、批复、建设情况符合相关管理要求（1分）；示范工程全面建成，成效显著；任务实施完成，取得良好效果（1分）。
	2
	
	

	9
	项目管护
	围绕不同河段特点，管护任务，从项目长效运行的角度，出台了建后管护机制、落实管护主体及管护经费来源等建管制度及措施（5分）。
	5
	
	

	10
	宣传教育
	建立多层次、多形式的水系连通及水美乡村宣教推广模式（1分）；定期开展水系连通及水美乡村培训活动（1分）；公众积极参与相关宣传教育活动（1分）；水系连通及水美乡村试点县建设公众满意度（见附件4）情况（2分）。
	5
	
	

	11
	档案建设
	专门、专人建档管理（2分）；试点建设工程及非工程措施文字资料、电子资料，以及试点建设前后图片资料等相关档案资料齐全（3分）。
	5
	
	

	12
	建成成效
	生态环境效益方面：农村河湖生态环境、水环境质量、生物栖息条件等方面明显改善（1分）；社会效益方面：农民的生活条件、人居环境、受益人口等方面显著提升（1分）；经济效益方面：防洪排涝能力、供水条件、水安全保障能力等方面显著提高（1分）。
	3
	
	

	13
	综合评价
	试点建设完成情况较好，指标实现程度达到既定目标（2分）；定期开展自评估，按时报送年度总结，对自治区提出的相关意见建议及时整改落实等（3分）。
	5
	
	


注：总体验收评分采用100分制，分三个等级，总分85分以上（含）为优良，70—85分为合格，70分以下（不含）为不合格。

附件10

广西水系连通及水美乡村建设试点县
实施满意度调查表
	所在地：    市    县（市、区）    日期：    年  月  日
受访人姓名：                   联系电话：           
工作单位（或所在乡村）：                            

	序号
	调查内容及选项
	选择答案
	备注

	1
	您对水系连通及水美乡村建设试点县项目了解吗？
A.了解    B.有点了解    C.不了解
	
	

	2
	您认为水系连通及水美乡村建设试点县项目实施后效益如何？
A.更好了    B.没变化    C.变差了
	
	

	3
	在水系连通及水美乡村建设试点县项目中哪类项目您最认可？（可多选），如有未涉及项目类型请注明。
A.水系连通 B.河道清障、清淤疏浚

C.岸坡整治 D.水源涵养与水土保持

E.河湖管护 F.防污控污G.人文景观建设    
	
	

	4
	水系连通及水美乡村建设试点县项目实施后，您的直观感受是什么？
A.家乡水多水清河畅环境更美了
B.没有太大变化  C.没有以前好
	
	

	5
	您对水系连通及水美乡村建设试点县项目实施总体满意吗？
A.满意    B.不满意
	
	


您对广西水系连通及水美乡村建设试点县项目实施的意见建议：






广西水系连通及水美乡村建设试点县××××（单项）项目竣工（或完工）验收





意见表





























××××（单项）项目


竣工（或完工）验收工作组 





年 月 日





项目法人：








代建机构（如有时）：








设计单位：








监理单位：








施工单位：








主要设备制造（供应）商单位：








质量和安全监督机构：








运行管理单位：








前言（包括组织机构、竣工（或完工）验收工作过程等）


一、单项项目概况


（一）单项项目名称及位置范围


（二）单项项目主要建设内容


（三）单项项目建设过程（包括工程开工、完工时间，施工中采取的主要措施等）


二、工程项目完成情况


（一）工程项目完成情况


（二）完成工程量与实施方案/初设批复工程量比较


（三）工程投资完成及竣工决算（或完工结算）情况


（四）工程项目初期运行情况


三、单项项目质量评定


（一）工程外观质量评定


（二）工程质量检测情况


（三）单项项目质量等级评定意见


四、遗留问题处理情况


五、尾工情况及安排意见


六、存在的主要问题及处理意见


七、意见和建议


八、结论


九、保留意见（应有本人签字）


十、单项项目竣工（或完工）验收工作组成员签字表











— 2 —
— 1 —

